## Slide 1: Software Development
05 Manajemen Resiko
Zyad Rusdi, S.T., M.Kom.

## Slide 2
MENGELOLA RESIKO

## Slide 3
Definisi Konseptual Resiko (R. Charette)
Pertama, resiko berkaitan dengan kejadian yang akan datang.
Kedua, bahwa resiko melibatkan perubahan, seperti perubahan dalam pemikiran, opini, tindakan atau tempat.
Ketiga, resiko melibatkan pilihan, dan ketidakpastian dalam pilihan itu sendiri.

## Slide 4
Dalam kontek rekayasa perangkat lunak.
Resiko apa saja yang dapat menyebabkan proyek P/L serba salah?
Bagaimana perubahan-perubahan dalam persyaratan-persyaratan pelanggan, teknologi pengembangan, komputer target, dan entitas lain yang berkaitan keberhasilan proyek secara keseluruhan?
Metoda-metoda dan tool-tool apa yang harus dipakai, berapa orang yang harus dilibatkan, seberapa jauh penekanan terhadap kualitas yang dipandang cukup memadai?

## Slide 5
Strategi Penanggulangan Resiko: Reaktif vs Proaktif.
Dalam strategi reaktif, tim P/L tidak melakukan apa-apa sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian tim akan bertindak untuk mengatasi masalah tersebut secapatnya. Cara ini kadang-kadang disebut “fire fighting mode”.

## Slide 6
Dalam strategi proaktif, kegiatan menanggulangi resiko sudah diawali jauh sebelum kerja teknis dimulai. Dalam hal ini, resiko-resiko yang potensial diidentifikasi, probabilitas dan dinilai, dan dibuat prioritas berdasarkan tingkat pentingnya. Kemudian tim membuat rencana untuk mengelola resiko-resiko tersebut.
Dalam bahasan ini hanya akan dibahas strategi proaktif saja.

## Slide 7
Dua karakteristik resiko.
Ketidakpastian - kejadian yang mencirii resiko dapat terjadi atau tidak; yaitu tidak ada kemungkinan 100% resiko.
Kerugian - jika resiko menjadi kenyataan, akibat yang tidak diinginkan atau kerugian akan diperoleh.

## Slide 8
Dalam menganalisis resiko, adalah penting untuk mengkuantifikasi tingkat ketidakpastian dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing resiko.
Untuk itu perlu dipertimbangkan berbagai kategori resiko.

## Slide 9
Kategori Resiko.
  Resiko proyek.
  Resiko teknis.
  Resiko bisnis.

## Slide 10
Kategori Resiko (R. Charette)
Know risks. Resiko yang dapat ditemukan setelah evaluasi yang hati-hati pada rencana proyek, lingkungan bisnis & teknis dimana proyek tsb sedang dikerjakan, dan sumber-sumber informasi handal lainnya.
Predictable risks. Resiko yang diesktrapolasi dari pengalaman proyek-proyek sebelumnya.
Unpredictable risks. Resiko-resiko yang sangat sulit diketahui sebelumnya.

## Slide 11
Ada 2 tipe resiko untuk masing-masing kategori di atas.
Generic risks. Adalah resiko yang mengamcam setiap proyek P/L.
Product specific risks. Adalah resiko-resiko yang hanya dapat diidentifikasi dengan pemahaman yang jelas pada teknologi, SDM, dan lingkungan yang spesifik bagi proyek tersebut. Untuk mengidentifikasi resiko tipe ini, rencana proyek & pernyataan tentang lingkup P/L yang akan dibuat diperiksa.

## Slide 12
Identifikasi Resiko.
Identifikasi resiko adalah upaya sistematis untuk menentukan ancaman-ancaman pada rencana proyek (estimasi, jadwal, pembebanan sumber-sumber, dsb.).
Salah satu metoda untuk mengidentifikasi resiko adalah dengan membuat sebuah risk item checklist.
Checklist tersebut dapat dipakai untuk mengidentifikasikan dan memusatkan perhatian pada suatu subset dari known & predictable risks dalam subkategori umum berikut.

## Slide 13
Identifikasi Resiko.
  Ukuran produk,
  Dampak bisnis,
  Karakteristik pelanggan,
  Definisi proses,
  Lingkungan pengembangan,
  Teknologi yang akan dibuat,
  Jumlah dan pengalaman staff.

## Slide 14
Identifikasi Resiko: Ukuran Produk.
Checklist berikut mengidentifikasi resiko umum yang berkaitan dengan ukuran produk.
Apakah ukuran terestimasi produk dalam LOC atau FP?
Berapakah derajat kepercayaan estimasi dalam ukuran terestimasi?
Apakah ukuran terestimasi produk dalam jumlah program, file, transaksi?

## Slide 15
Berapakah persentase deviasi dalam ukuran produk dari rata-rata untuk produk-produk sebelumnya?
Berapa ukuran basis data yang di create atau dipakai oleh produk tsb?
Berapa jumlah pemakai dari produk tsb?
Berapa banyak proyeksi perubahan-perubahan pada persyaratan-persyaratan produk? Sebelum delivery? Sesudah delivery?
Berapa banyak komponen reusable yang dipakai?

## Slide 16
Identifikasi Resiko: Dampak Bisnis.
Checklist berikut mengidentifikasi resiko-resiko umum yang berkaitan dengan dampak bisnis.
Berapa besar pengaruh produk ini pada penghasilan perusahaan?
Apakah produk ini “nampak” pada management senior?
Apakah batas waktu penyerahan wajar?

## Slide 17
Berapa jumlah customer yang akan menggunakan produk ini dan konsistensi dalam keinginannya relatif thd produk tsb.
Berapa jumlah produk/sistem lain dengan mana produk ini harus bersama-sama beroperasi?
Seberapa jauh tingkat kecanggihan end users?
Berapa banyak dan kualitas dokumentasi produk yang harus dibuat dan diserahkan pada customer?

## Slide 18
Adakah kendala-kendala (peraturan pemerintah/undang-undang) yang membatasi konstruksi dari produk ini?
Berapa biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan keterlambatan?
Berapa biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan produk yang cacat?

## Slide 19
Identifikasi Resiko: Karakteristik Pelanggan
Bahwa tidak semua pelanggan sama, mereka berbeda dalam;
para pelanggan mempunyai keinginan yang berbeda,
pelanggan mempunyai kepribadian yang berbeda,
pelanggan mempunyai keterkaitan yang beragam dengan para pemasoknya,
para pelanggan seringkali bersikap kontradiktif.

## Slide 20
Berikut adalah checklist yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan para pelanggan.
Apakah anda sudah pernah bekerjasama dengan pelanggan dimasa lalu?
Apakah pelanggan mempunyai ide yang kukuh tentang apa yang diinginkannya? Dan apakah dia meluangkan waktu untuk menuliskannya?
Apakah pelanggan setuju guna meluangkan waktunya dalam pertemuan-pertemuan formal dalam rangka pengumpulan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mengidentifikasi lingkup proyek?

## Slide 21
Apakah pelanggan menginginkan membentuk jalur komunikasi yang cepat dengan pengembang?
Apakah pelanggan ingin berpartisipasi dalam reviews?
Apakah pelanggan secara teknis canggih dalam area produk tsb?
Apakah pelanggan paham mengenai proses P/L?
dll.

## Slide 22
Identifikasi Resiko: Definisi Proses.
Jika software process tidak baik; yaitu jika analisis, perancangan, dan testing dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja; dan bila kualitas hanya merupakan konsep dan tidak ada aktivitas untuk mencapainya, maka proyek ada dalam resiko gagal.
Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan di sini;
masalah-masalah yang berkaitan dengan proses, dan
masalah-masalah teknis.

## Slide 23
Identifikasi Resiko: Lingkungan Pengembangan
Checklist berikut mengidentifikasi resiko-resiko umum yag berkaitan dengan lingkungan pengembangan.
Apakah tersedia tool-tool untuk software project management?
Apakah tersedia tool-tool untuk software process management?
Apakah tersedia tool-tool untuk analisis dan design?

## Slide 24
Apakah tool-tool analisi dan design tersebut menghasilkan metoda yang tepat/sesuai untuk produk yang akan dibuat?
Apakah tersedia compiler atau code generator dan apakah cocok untuk produk yang akan dibuat?
Apakah tersedia tool-tool untuk testing dan apakah cocok untuk produk yang dibuat?
Apakah tersedia tool-tool software configuration management?
Apakah lingkungan tersebut memakai basis data atau repository?

## Slide 25
Apakah tool-tool P/L tersebut terintegrasi satu sama lainnya?
Sudahkan para anggota tim mengikuti training untuk masing-masing tool tersebut?
Tersediakah pakar lokal untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tool-tool tersebut?
Apakah on-line help dan dokumentasi untuk tool-tool tersebut memadai?

## Slide 26
Identifikasi Resiko: Teknologi yang akan dibuat.
Checklist berikut mengidentifikasi resiko-rsiko umum yang berkaitan dengan teknologi yang dibuat.
Apakah teknologi yang dibuat merupakan hal baru bagi organisasi anda?
Apakah pesyaratan pelanggan meminta pembuatan algoritma atau teknologi input atau output yang baru?
Apakah P/L yang dibuat akan berinterface dengan hardware baru atau yang belum teruji?

## Slide 27
Apakah P/L yang dibuat akan berinterface dengan produk P/L vendor supplied yang belum teruji?
Apakah P/L ynag dibuat berinterface dengan sistem basis data yang mana fungsi dan kinerjanya belum dibuktikan dalam area aplikasi ini?
Apakah user interface khusus diminta dalam persyaratan produk?
Apakah persyaratan untuk produk meminta pembuatan komponen program yang belum pernah dibuat sebelumnya oleh organisasi anda?

## Slide 28
Apakah persyaratan-persyaratan meminta pemakaian metoda-metoda analisis, design, atau testing yang baru?
Apakah persyaratan-persyaratan meminta pemakaian metoda pengembangan P/L yang tidak konvensional seperti, formal methodes, AI-based approaches, dan artificial neural networks?
Apakah persyaratan meminta kendala-kendala kinerja yang berlebihan pada produk?
Apakah customer tidak yakin bahwa fungsionalitas yang diingikan dapat dikerjakan?

## Slide 29
Resiko yang berkaitan dengan jumlah & pengalaman staff.
Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipakai untuk menilai resiko yang berkaitan dengan jumlah & pengalaman staff.
Adakah tersedia orang terbaik?
Apakah orang-orang yang terlibat mempunyai kombinasi keahlian yang tepat?
Apakah tersedia cukup SDM?
Apakah para staff komit selama durasi proyek?

## Slide 30
Apakah beberapa staff hanya bekerja paruh waktu pada proyek ini?
Apakah para staff mempunyai ekspektasi yang tepat mengenai pekerjaan ynag ditangani?
Apakah para staff telah mendapatkan training yang diperlukan?
Apakah pergantian diantara staff cukup rendah guna menjamin kontinyuitas?

## Slide 31
Komponen-komponen & penggerak resiko.
Penggerak resiko yang mempengaruhi komponen-komponen resiko P/L - kinerja, biaya, support, dan jadwal, harus diidentifikasi.
Dalam konteks ini komponen resiko didefinisikan dengan cvara berikut.
Performance risk - derajat ketidakpastian bahwa produk akan memenuhi persyaratan-persyaratannya dan sesuai untuk pemakaian yang diperuntukkannya.

## Slide 32
Cost risk - derajat ketidakpastian bahwa anggaran proyek akan terjaga (tetap).
Support risk - derajat ketidakpastian bahwa P/L akan mudah dikoreksi, diadaptasi, dan ditingkatkan.
Schedule risk - derajat ketidakpastian bahwa jadwal proyek tidak akan berubah dan bahwa produk akan diserahkan tepat waktu.

## Slide 33
Dampak dari setiap penggerak resiko pada komponen resiko dibagi (dikelompokkan) ke dalam salah satu dari empat kategori berikut;
  kecil sekali (negligible),
  kecil (marginal),
  kritis (critical), dan
  katastropik (catastrophic).

## Slide 34
COMPONENTS
CATEGORY
PERFORMANCE
SUPPORT
COST
SCHEDULE
CATASTROPHIC
CRITICAL
MARGINAL
NEGLIGIBLE

## Slide 35
PROYEKSI RESIKO
Proyeksi resiko, atau disebut juga estimasi resiko, mencoba untuk menentukan peringkat setiap resiko berdasarkan dua hal;
Kemungkinan atau probabilitas bahwa resiko tersebut nyata ada, dan
akibat (konsekuensi) pada problem-problem yang terkait pada resiko tersebut bila benar terjadi.

## Slide 36
Empat kegiatan proyeksi resiko dilakukan, yaitu;
Menetapkan suatu skala yang mencerminkan kemungkinan yang dibayangkan pada suatu resiko,
Melukiskan akibat-akibat dari resiko tsb.
Mengestimasi dampak resiko pada proyek dan produk, dan
Mencatat akurasi keseluruhan dari proyeksi resiko tsb sehingga tidak akan terjadi salah pengertian.

## Slide 37
Pembuatan Tabel Resiko
Tenik sederhana untuk proyeksi resiko adalah dengan tabel resiko (lihat tabel).
Setelah semua resiko yang mungkin (terpikirkan) serta probabilitas kemunculannya dan tingkat dampaknya, tertuliskan semua, tahap selanjutnya adalah mengurutkan berdasarkan pada probabilitas dan dampak (merupakan kegiatan penentuan prioritas).
Tahap selanjutnya adalah menentukan cut-off line.

## Slide 38
Risks
Category
Probability
Impact
RMMM
Size estimate may be significantly low
Larger number of users than planned
Less reuse than planned
End users resist system
Delivery deadline will be tightened
Funding will be lost
Customer will change requirements
Technology will not meet expectations
Lack of training on tools
Staff inexperienced
Staff turnover will be high
...
...
PS
PS
PS
BU
BU
CU
PS
TE
DE
ST
ST
60%
30%
70%
40%
50%
40%
80%
30%
80%
30%
60%
2
3
2
2
2
3
2
1
2
1
3

## Slide 39
Resiko-resiko di atas garis cut-off harus ditangani dengan seksama.
Resiko-resiko di bawah garis cut-off dievaluasi kembali untuk menentukan prioritas tahap kedua.
Penggerak-penggerak resiko (risk drivers) dapat dinilai berdasarkan skala probabilitas kualitatif dengan nilai-nilai; impossible, improbable, probable, dan frequent.

## Slide 42
RISK MITIGATION, MONITORING, AND MANAGEMENT
Semua kegiatan analisis resiko mempunyai satu tujuan tunggal; membantu tim proyek dalam pengembangan suatu strategi untuk menghadapi resiko.
Strategi yang efektif harus mempertimbangkan 3 issue berikut:
risk avoidance,
risk monitoring, dan
risk management & contingency planning.

## Slide 43
Bila tim P/L mengadopsi cara proaktif, menghindari resiko adalah selalu merupakan strategi yang terbaik.
Hal ini dicapai dengan mengembangkan rencana untuk mengurangi resiko (risk mitigation).
Misal; staff turnover adalah tinggi dan tercatat merupakan salah satu resiko proyek, r1.
Berdasarkan pada data historis dan intuisi, kemungkinan, l1, turnover diestimasi sebesar 0,7 dan dampak, x1, pada biaya dan jadwal proyek mempunyai dampak critical.

## Slide 44
Untuk mengurangi resiko ini, manajemen proyek harus mengembangkan suatu strategi untuk mengurangi turnover. Langkah-langkah yang mungkin diambil adalah;
Adakan pertemuan dengan staff untuk menentukan sebab-sebab turnover (misal kondisi kerja yang jelek, gaji rendah, pasar tenaga kerja yang kompetitif).
Ambil tindakan untuk mengurangi sebab-sebab tersebut sebelum proyek mulai.
Begitu proyek mulai, misalkan turnover akan terjadi, maka kembangkan teknik-teknik untuk menjamin kontinyuitas bila seseorang meninggalkan pekerjaannya.

## Slide 45
Organisir tim proyek sehingga informasi mengenai setiap kegiatan pengembangan tersebar luas.
Tentukan pembakuan dokumentasi dan tetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat dengan tepat.
Laksanakan peer reviews pada semua pekerjaan sehingga lebih dari satu orang yang familiar dengan pekerjaan tersebut.
Tentukan backup anggota staff pada setiap critical technologist.

## Slide 46
Sebagaimana proyek bergerak maju, kegiatan risk monitoring mulai.
Manajer proyek memantau faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi apakah resiko kemungkinan menjadi nyata atau kurang nyata.
Dalam contoh staff turnover, faktor-faktor berikut harus dipantau.
Perilaku umum dari anggota tim berdasarkan pada tekanan-tekanan proyek.
Derajat dimana tim tersebut telah bersatu (kompak).

## Slide 47
Hubungan interpersonal diantara anggota tim.
Masalah-masalah potensial yang berkaitan dengan kompensasi dan keuntungan.
Ketersedian (availability) pekerjaan-pekerjaan di dalam perusahaan tersebut dan di luar.

## Slide 48
Risk management & contingency planning mengasumsikan bahwa upaya pengurangan (mitigation) telah gagal dan resiko telah menjadi kenyataan.
Jika strategi mitigasi telah dijalankan, maka backup tersedia (ada), informasi terdokumentasi, dan pengetahuan telah disebarkan pada tim.
Selain itu, manajer proyek dapat secara temporer melakukan pemusatan kembali sumber-sumber (dan menyesuaikan kembali jadwal proyek).

## Slide 49
SAFETY RISKS & HAZARDS
Risiko tidak hanya terbatas pada proyek P/L itu sendiri.
Resiko dapat muncul setelah P/L sekses dibuat dan diserahkan kepada pelanggan.
Risiko-resiko ini secara tipikal berkaitan dengan akibat-akibat dari kegagalan P/L di lapangan.
Walaupun probabilitas kegagalan pada sistem yang direkayasa dengan baik adalah kecil, suatu fault yang tidak terdeteksi pada sistem kontrol atau monitoring yang berbasis komputer dapat menyebabkan kerugian yang besar.

## Slide 50
Software safety & hazard analysis adalah kegiatan software quality assurance yang memusatkan perhatian pada identifikasi dan penilaian hazard-hazard yang potensial yang dapat memberi dampak negatif pada P/L dan menyebabkan seluruh sistem gagal.