## Slide 1: Software Development
06 Penjadwalan Proyek
Zyad Rusdi, S.T., M.Kom.

## Slide 2
Hal-hal yang dapat menyebabkan proyek P/L terlambat.
  Batas penyerahan yang tidak realistis yang ditetapkan oleh seseorang diluar grup rekayasa P/L dan memaksakannya pada manajer dan praktisi dalam grup tsb.
  Perubahan dalam percermin dalam perubahan jadwal.
  Suatu estimasi yang dibawah nilai pada beban kerja dan/atau banyaknya sumber yang akan diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tsb.
  Resiko-resiko yang dapat diprediksi dan/atau resiko-resiko yang tidak dapat diprediksi yang belum dipertimbangkan ketika proyek dimulai.
  Kesulitan-kesulitan teknis yang belum dapat diramalkan sebelumnya.
  Kesulitan-kesulitan human yang tidak dapat diramalkan sebelumnya.
  Miskomunikasi di antara staf proyek yang mengakibatkan keterlambatan.
  Ketidak mampuan manajer proyek untuk mengenali bahwa proyek sedang menuju ke arah keterlambatan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengatasi masalah tsb.

## Slide 3
Hal-hal yang dapat menyebabkan ….(Lanjutan)
Batas waktu yang agresif (yang tidak realistik) adalah kenyataan hidup dalam bisnis P/L. Seringkali batas waktu tersebut ditetapkan berdasarkan alasan-alasan yang sah dari sudut pandang orang yang menetapkan batas waktu tersebut, tetapi akal sehat mengatakan bahwa legitimasi (kewajaran) tersebut juga harus dilihat oleh orang-orang yang sedang mengerjakan pekerjaan tersebut.
Kegiaatan-kegiatan estimasi dan analisis resiko dan teknik-teknik penjadwalan sering diimplementasikan di bawah kondisi batas waktu yang telah ditetapkan.
Jika hasil terbaik estimasi menunjukkan bahwa batas waktu tersebut tidak realistik, seorang manajer yang kompeten harus melindungi timnya dari tekanan dan mengembalikan tekanan tersebut kembali ke pembuatnya.

## Slide 4
Misal sebuah grup pengembangan P/L diminta untuk membuat suatu kontroler waktu nyata untuk instrumen diagnostik medik yang harus sudah diperkenalkan ke pasar dalam 9 bulan mendatang.
Setelah estimasi & analisis resiko yang teliti, manajer proyek P/L tiba pada kesimpulan bahwa P/L, seperti yang diminta, membutuhkan 14 bulan kalender untuk membuatnya dengan staf yang tersedia.
Apa yang harus manajer proyek perbuat?
Adalah tidak mungkin untuk meminta pelanggan untuk menunda batas waktu tersebut, karena tekanan pasar telah mendiktekannya, dan juga menolak pekerjaan tersebut.

## Slide 5
Langkah-langkah yang harus diambil yaitu;
Lakukan estimasi yang mendalam dengan menggunakan data-data proyek terdahulu. Tentukan estimasi effort & durasi proyek.
Dengan menggunakan model proses incremental, buat strategi pengembangan yang akan menghasilkan fungsi-fungsi kritis berdasarkan batas waktu yang ditentukan. Tunda fungsi-fungsi lain sampai nanti. Dokumentasikan rencana tersebut.
Adakan pertemuan dengan customer dan jelaskan mengapa batas waktu yang ditentukan tersebut tidak realistik (dengan menggunakan estimasi terinci tadi). Tekankan bahwa semua estimasi berdasarkan pada kinerja proyek-proyek terdahulu.
Berikan strategi pengembangan incremental sebagai suatu alternatif.

## Slide 6
Prinsip-prinsip dasar
Realitas suatu proyek teknik adalah bahwa ratusan task-task kecil yang harus dikerjakan untuk mencapai goal-goal yang lebih besar.
Beberapa task terletak di luar aliran utama dan dapat dikerjakan tanpa adanya kekawatiran akan berakibat pada batas waktu proyek.
Beberapa task lainnya terletak pada jalur kritis, yaitu jika task tsb diselesaikan terlambat, maka batas waktu proyek dapat dilampaui.
Objektif dari manajer proyek adalah menentukan seluruh task proyek, mengidentifikasikan task-task kritis, dan kemudian mentrack kemanjuannya guna menentukan bahwa penundaan dapat direorganisasi setiap hari.
Untuk memenuhi hal tersebut, manajer harus mempunyai jadwal yang telah ditetapkan dengan derajat resolusi yang memungkinkan manajer menentukan kemajuan dan mengkontrol proyek.

## Slide 7
Prinsip-prinsip dasar
Penjadwalan proyel P/L adalah suatu kegiatan mendistribusikan bebean kerja terestimasi sepanjang durasi proyek yang telah direncanakan dengan mengalokasikan beban kerja pada task-task rekayasa P/L.
Penting untuk dicatat bahwa bagaimanapun jadwal berevolusi terhadap waktu.
Sejumlah prinsip-prinsip dasar penjadwalan proyek P/L.:
  Compartmentalization. Proyek harus dibagi-bagi ke dalam sejumlah kegiatan dan task yang dapat ditangani. Untuk melakukan ini, baik produk dan proses harus didekomposisi.
  Interdependency. Ketersalingterkaitan dari masing-masing kegiatan dan task tersebut harus ditentukan. Beberapa task harus dikerjakan berurutan; yang lain dapat dikerjakan secara bersamaan. Beberapa kegiatan tidak dapat dimulai karena harus menunggu hasil dari kegiatan lain. Beberapa kegiatan lainnya dapat bekerja secara bebas.

## Slide 8
  Time allocation. Masing-masing task yang sudah terjadwal harus diberi alokasi suatu unit kerja (misal orang-hari). Selain itu harus ditetapkan waktu mulai dan waktu selesai.
  Effort Validation. Setiap proyek mempunyai sejumlah staff member tertentu. Dengan alokasi waktu, manajer harus menjamin bahwa tidak terjadi alokasi yang melebihi jumlah staff yag ada dalam suatu waktu.
  Defined responsibilities. Setiap task yang terjadwal harus diberikan pada anggota tim tertentu.
  Defined outcomes. Setiap task yang terjadwal harus sudah ditentukan hasilnya.
  Defined milestones. Setiap task atau grup task harus terkait dengan project milestone.

## Slide 9
Hubungan antar people & effort.
Misal ada 4 orang SE, masing-masing mampu menghasilkan 5000 LOC/th bila bekerja sendiri-sendiri.
Bila ke-4 SE tsb ditempatkan pada sebuah proyek tim, 6 jalur komunikasi dimungkinkan.
Masing-masing jalur komunikasi tsb butuh waktu(yang harus disisihkan dari waktu membuat P/L).
Asumsi produktivitas tim (diukur dlm LOC) berkurang dengan 250 LOC/th untuk masing-masing jalur komunikasi (krn overhead yang berkaitan dgn komunikasi).
Oleh karena itu produktivitas tim
4(5000) - 6(250) = 18.500 LOC/th atau berkurang
(1500/2000) x 100% = 7,5% dari yang diharapkan.
Sehingga proyek 1 th yang dikerjakan tim tersebut akan terlambat.

## Slide 10
Misal 2 bulan sebelum batas waktu, 2 orang SE lagi ditambahkan.
Dengan penambahan ini, jalur komunikasi juga bertambah; dst.
Jadi hubungan antara jumlah orang yang bekerja pada proyek P/L dn produktivitas keseluruhan adalah tidak linier.
Suatu hubungan empirik yang menyatakan jumlah LOC (L) dengan effort (E) dan waktu pengembangan (t), adalah;
L = P x (E/B)1/3 t4/3
dengan P adalah parameter produktivitas, B adalah faktor keahlian khusus.

## Slide 11
Distribusi effort
Distribusi beban kerja yang dianjurkan dalam phase-phase definisi & pengembangan adalah 40 - 20 - 40; 40% atau lebih beban kerja dialokasikan untuk tugas-tugas front-end (analisis & design).
Persentase yang sama dipakai dalam back-end testing Coding 20%.
Distribusi effort tergantung pada karakteristik proyek.
Effort yang dihabiskan dalam perencanaan proyek jarang mencapai lebih dari 2% atau 3%.
Analisis persyaratan-persyaratan dapat menghabiskan 10% sampai 25% effort.
Sedangkan effort yang dihabiskan dalam analisis atau pembuatan prototype tergantung pada ukuran dan kompleksitas proyek 20% s/d 25% biasanya dihabiskan untuk perancangan P/L.
Waktu yang diperlukan untuk design review & iterasi selanjutnya juga harus dipertimbangkan.

## Slide 12
Distribusi effort (Lanjutan)
Karena effort yang diberikan dalam software design, kesulitankesulitan yang akan dihadapi dalam coding juga akan berkurang; kisaran antara 15% s/d 20% dari effort keseluruhan dapat dicapai.
Testing dilanjutkan dengan debugging dapat mencapai 30% s/d 40%. Kekritisan P/L sering dipengaruhi oleh jumlah testing yang diperlukan. Untuk P/L yang human-rated persentasenya bahkan lebih tinggi.

## Slide 13
Penentuan task set proyek P/L
Sejumlah model proses: linier sequensial, iterative, evolutionary, dsb, penuh dengan sekumpulan task yang memungkinkan tim P/L menentukan, mengembangkan, dan pada akhirnya memelihara P/L komputer
Tidak ada satu set tunggal yang cocok untuk semua proyek. Oleh karena itu proses P/L yang efektif harus menentukan sekumpulan task set, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tipe proyek yang berbeda.
Task set adalah sekumpulan task-task pekertjaan rekayasa P/L, milestones, dan diliverables yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan proyek.
Task set yang dipilih harus memberikan disiplin yang cukup untuk mencapai kualitas P/L yang tinggi, tetapi harus tidak membanjiri tim proyek dengan kerja yang tidak perlu.
Task set dirancang untuk mengakomodasi berbagai tipe proyek dan tingkat kesulitan (degree of rigor) yang berbeda.

## Slide 14
Penentuan task set proyek P/L (lanjutan)
Beberapa tipe proyek, yaitu proyek pengembangan konsep, proyek pengembangan aplikasi baru, peningkatan kemampuan aplikasi yang sudah ada, proyek perawatan aplikasi dan proyek reengineering.
Degree of rigor adalah suatu fungsi dari berbagai karakteristik proyek, terdapat 4 degree of rigor, yaitu Casual, structured, strict, quick dan reaction.
Manajer proyek harus mengembangkan suatu cara yang sistematis untuk pemilihan degree of rigor yang sesuai untuk suatu proyek.
Untuk memenuhi hal tersebut, kriteria adaptasi proyek didefinisikan dan nilai task set selector dihitung.

## Slide 15
Penentuan Kriteria Adaptasi
Kriteria adaptasi dipakai untuk menentukan degree of rigor dengan mana proses P/L akan dipakai pada proyek.
Sebelas kriteria adaptasi didefinisikan untuk proyek P/L; yaitu
  ukuran proyek,
  jumlah user,
  kekritisan misi yang diemban,
  umur (lamanya) aplikasi tersebut akan dipakai,
  kestabilan dalam persyaratan,
  kemudahan komunikasi customer/developer,
  kemapanan (maturity) teknologi yang dipakai,
  kendala-kendala pada kinerja,

## Slide 16
  karakteristik embedded/nonembedded,
  project staffing, dan
  reengineering factors.
Masing-masing kriteria adaptasi diberi grade antara 1 s/d 5, dengan 1 merepresentasikan suatu proyek yang membutuhkan subset yang kecil pada task-task proses dan persyaratan-persyaratan metodologi dan dokumentasi adalah minimal.
Grade 5 merepresentasikan merepresentasikan suatu proyek dimana satu set task-task proses lengkap harus dipergunakan dan seluruh persyaratan-persyaratan metodologi dan dokumentasi adalah substansial.

## Slide 17
Menghitung Nilai Task Set Selector
Memilih task set yang sesuai untuk sebuah proyek, langkah-langkah berikut harus dikerjakan,
Periksa masing-masing kriteria adaptasi dan beri grade yang sesuai berdasarkan karakteristik proyek.
Periksa faktor bobot (nilai berkisar antara 0.8 s/d 1.2) yang diberikan pada masing-masing kriteria. Faktor bobot menunjukkan tingkat pentingnya (relatif) dari kriteria adaptasi tertentu pada tipe P/L yang dibuat thd lingkungan lokal.
Kalikan grade dengan faktor bobot dan dengan entry point multiplier (bernilai 0 atau 1; yang menunjukkan relevansi kriteria adaptasi dengan tipe proyek) untuk tipe proyek yang sedang dikerjakan
Grade x weighting_factor x entry_point_multiplier
Hitung task set selector dengan mengambil nilai rata-rata dari product.

## Slide 18
Adaptation Criteria
Size of project
Number of users
Business criticality
Longevity
Stability of requirements
Ease of communication
Maturity of technology
Performance constraints
Embedded/nonembedded
Project staffing
Interoperability
Reengineering factors
Grade
Weight
Entry Point Multiplier
Product
Conc.
NDev.
Enhan.
Maint.
Reeng.
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1.20
1.10
1.10
0.90
1.20
0.90
0.90
0.80
1.20
1.00
1.10
1.20
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
Task set selector (TSS)
_______
Menghitung TSS

## Slide 19
Task Set Selector Value
Degree of Rigor
TSS < 1.2
1.0 < TSS < 3.0
TSS > 2.4
casual
structured
strict
Interpretasi Nilai TSS & Pemilihan Task Set

## Slide 20
Adaptation Criteria
Size of project
Number of users
Business criticality
Longevity
Stability of requirements
Ease of communication
Maturity of technology
Performance constraints
Embedded/nonembedded
Project staffing
Interoperability
Reengineering factors
Grade
Weight
Entry Point Multiplier
Product
Conc.
NDev.
Enhan.
Maint.
Reeng.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1.20
1.10
1.10
0.90
1.20
0.90
0.90
0.80
1.20
1.00
1.10
1.20
2.4
3.3
4.4
2.7
2.4
1.8
1.8
2.4
3.6
2.0
4.4
0.0
Task set selector (TSS)
2.8
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
2
3
4
3
2
2
2
3
3
2
4
0
Contoh perhitungan TSS untuk proyek pengembangan aplikasi baru

## Slide 21
Memilih task-task rekayasa P/L
Untuk membuat jadwal proyek, task set harus didistribusikan pada garis waktu proyek.
Task set tergantung pada tipe proyek dan degree of rigor.
Masing-masing tipe proyek dapat didekati dengan mengunakan model proses (linier sekuensial, iterative, atau evolutionary).
Dalam beberapa hal, suatu tipe proyek dapat beralih, secara perlahan, menuju tipe proyek lainnya (sebagai contoh, proyek pengembangan konsep baru dapat dilanjutkan menjadi proyek pengembangan aplikasi baru, dst).
Contoh, task-task utama rekayasa perangkat lunak untuk pengembangan konsep ialah; concept scoping, preliminary concept planning,technology risk assessment, proof of concept, concept implementation, customer reaction to concept.
Sifat dasar dari task-task pengembangan konsep adalah iterative.
Bila model proses linier yang dipilih, maka dapat dilihat pada gambar berikut.

## Slide 22
Project
Definition
Planning
Engineering/
Construction
Release
Customer
Evaluation
Concept development
1.1 Concept scoping
1.2 Preliminary concept planning
1.3 Technology risk assessment
1.4 Proof of concept
1.5 Concept implementation
1.6 Customer reaction
New Application
Development Projects
Application
Enhancement Projects
Application
Maintenance
Reengineering

## Slide 24
Rincian task-task utama
Task-task utama dapat dipakai untuk menentukan jadwal makroskopik bagi suatu proyek.
Jadwal makroskopik tersebut harus dirinci lagi untuk menghasilkan jadwal proyek terinci.
Rincian tersebut dapat dimulai dengan mendekomposisi task-task utama kedalam set-set subtask.
Contoh task refinement untuk proyek pengembangan konsep: concept scoping task, dengan menggunakan process design language.
    Task I.1 Concept Scoping
    I.1.1 Identify need, benefits and potensial customers;
    I.1.2 Define ……….

## Slide 25
Penentuan Task Network
Task-task dan subtask-subtask mempunyai saling ketergantungan berdasarkan pada urutan pengerjaannya.
Selain itu bila lebih dari satu orang bekerja pada proyek tersebut, ada kemungkinan task-task dikerjakan secara paralel, task konkuren ini harus dikoordinasikan.
Task network adalah representasi grafis dari aliran task untuk suatu proyek.
Penjadwalan
Penjadwalan proyek P/L tidak berbeda dengan penjadwalan multitask engineering effort lainnya.
Tool-tool & teknik-teknik umum untuk penjadwalan proyek dapat dipakai untuk proyek P/L dengan sedikit modifikasi.
Program evaluation and review technique (PERT) dan critical path method (CPM) adalah dua metoda penjadwalan proyek yang dapat dipakai pada proyek pengambangan P/L.

## Slide 28
Tracking the Schedule
Tracking dapat dipenuhi dengan sejumlah cara yang berbeda.
Adakan pertemuan berkala untuk membahas status proyek; dimana setiap anggota tim melaporkan kemajuan dan masalah-masalah yang dihadapi.
Evaluasi hasil semua review yang dilakukan selama proses rekayasa P/L.
Tetentukan apakah formal project milestone telah dipenuhi sesuai dengan tanggal yang telah terjadwal.
Bandingkan waktu mulai sebenarnya dengan waktu mulai terjadwal untuk masing-masing proyek task.
Pertemuan informal dengan para praktisi untuk mendapatkan penilaian subyektifnya atas kemajuan saat itu dan problem-problem yang tampak.

## Slide 30
Project Plan
Setiap langkah dalam proses rekayasa P/L harus menghasilkan suatu hasil kerja yang dapat diperiksa dan dapat bertindak sebagai dasar utuk langkah berikutnya.
Software project paln dihasilkan di akhir dari planning tasks.
Dia memberikan informasi tentang cost dan jadwal yang akan dipakai selama proses rekayasa P/L.